## 指标与时间
编号 | 事项 | 值/时刻 | 时区或单位 | 口径
MET-01 | RTO目标 | 45 | 分钟 | T0至全部恢复判据通过
MET-02 | RPO目标 | 12 | 分钟 | T0减最后持久化点
MET-03 | 时钟容忍偏差 | 2 | 秒 | 端与标准演练时钟比较
T-00 | 准备开始 | 2026-11-18 08:00:00 | Asia/Shanghai | UTC 2026-11-18 00:00:00Z
T-01 | T0故障宣告 | 2026-11-18 08:10:00 | Asia/Shanghai | UTC 2026-11-18 00:10:00Z
T-02 | 最后持久化点 | 2026-11-18 00:02:00Z | UTC | 本轮合成记录
T-03 | 节点启动 | 2026-11-18 08:36:00 | Asia/Shanghai | 不能止RTO表
T-04 | 只读查询恢复 | 2026-11-18 08:40:00 | Asia/Shanghai | 不能止RTO表
T-05 | 完整业务验证确认 | 2026-11-18 00:52:00Z | UTC | 业务与数据、消息、权限、观测均通过
T-06 | 故障操作窗口截止 | 2026-11-18 08:55:00 | Asia/Shanghai | 未恢复则本轮未通过
T-07 | 计划结束 | 2026-11-18 09:30:00 | Asia/Shanghai | 包括收尾和首次复盘

## 角色与RACI
活动 | 负责执行R | 最终负责A | 协商C | 知会I
环境核验 | 环境负责人 | 演练指挥员 | 身份管理员、平台负责人 | 观察员
故障宣告 | 监控值班员、记录员 | 演练指挥员 | 应用负责人 | 全体参与者
数据库切换准备 | 数据库负责人 | 演练指挥员 | 数据负责人、平台负责人 | 业务验收员
路由切换执行 | 操作执行员 | 演练指挥员 | 平台负责人、应用负责人 | 沟通联络员
消息一致性检查 | 队列负责人 | 业务验收员 | 应用负责人 | 指挥员、观察员
数据一致性检查 | 数据负责人 | 业务验收员 | 数据库负责人 | 指挥员、观察员
恢复宣布 | 业务验收员 | 演练指挥员 | 各技术负责人 | 全体参与者
回滚决策 | 演练指挥员 | 演练指挥员 | 数据负责人、平台负责人 | 全体参与者
回滚执行 | 操作执行员 | 演练指挥员 | 数据库负责人、发布负责人 | 观察员
撤销临时授权 | 身份管理员 | 演练指挥员 | 环境负责人 | 记录员
证据归档 | 记录员 | 演练协调员 | 各技术负责人 | 观察员
整改关闭 | 整改责任角色 | 演练协调员 | 业务验收员 | 演练指挥员

## 48项决策表
决策ID | 阶段 | 检查项 | 触发条件 | 应执行动作 | 禁止或注意 | 主责任角色
DEC-01 | 准备 | 环境标识 | 目标环境无法明确证明为TEST-CONT-01 | 停止本次注入并由环境负责人确认标识 | 禁止切换到生产连接继续演练 | 环境负责人
DEC-02 | 准备 | 参与人员 | 指挥员或其授权替代者未到位 | 暂停演练，重新确认责任人 | 不得让技术操作员自任指挥员 | 演练协调员
DEC-03 | 准备 | 账号核验 | 演练账号具备生产权限 | 禁用该账号在本演练中的使用并申请隔离账号 | 不得尝试验证生产权限是否可用 | 身份管理员
DEC-04 | 准备 | 基线快照 | 未取得配置与数据基线清单 | 暂停注入，补齐只读基线与摘要 | 不得用截图代替必要的版本清单 | 数据负责人
DEC-05 | 准备 | 时间同步 | 任一参与端偏差超过2秒 | 修正演练时钟并重新采样 | 不合并未标时区的时间记录 | 观测员
DEC-06 | 准备 | 回滚材料 | 当前版本回滚包缺失或摘要不匹配 | 停止本轮演练，重新准备可校验回滚包 | 不使用相似版本包替代 | 发布负责人
DEC-07 | 准备 | 联络通道 | 主群和备用会议通道均不可用 | 暂停，恢复至少一个已登记通道 | 不向无关公开群转发演练记录 | 沟通联络员
DEC-08 | 准备 | 合成流量 | 无法区分演练流量与其他测试流量 | 暂停并加演练ID后重发基线请求 | 不把其他测试错误计入本次指标 | 应用负责人
DEC-09 | 发现 | 单点告警 | 仅一个探针失败而业务探针正常 | 记录观察态，增加一次交叉探测 | 不立即触发主备切换 | 监控值班员
DEC-10 | 发现 | 业务不可用 | 连续两次核心合成交易失败且间隔30秒 | 升级指挥员确认并登记T0 | 不以单个页面加载成功宣布恢复 | 应用负责人
DEC-11 | 发现 | 数据库只读 | 写入被拒绝而只读查询正常 | 标记写路径影响，保持读服务说明 | 不把只读可用说成全部业务恢复 | 数据库负责人
DEC-12 | 发现 | 队列积压 | 队列积压但交易入口可用 | 记录积压范围并准备限流方案 | 不丢弃队列消息以伪造恢复 | 队列负责人
DEC-13 | 发现 | 第三方模拟器 | 仅外部模拟器超时 | 启用模拟降级预案并记录依赖故障 | 不修改真实外部服务配置 | 集成负责人
DEC-14 | 发现 | 告警风暴 | 同根因出现重复告警 | 按根因聚合，保留各原始事件ID | 不删除原始事件减少计数 | 监控值班员
DEC-15 | 发现 | 时区冲突 | 日志分别显示UTC和Asia/Shanghai | 转成UTC瞬时排序并保留原时区 | 不把08:10+08:00与08:10Z视为同时 | 记录员
DEC-16 | 发现 | 错误归属 | 告警缺少演练ID | 先核实所属环境和请求 | 不纳入本次RTO或故障率分母 | 观测员
DEC-17 | 决策 | 宣告启动 | 故障达到章程触发条件且证据完整 | 指挥员确认T0、场景和目标，记录决策 | 技术人员不能自行重定义起点 | 演练指挥员
DEC-18 | 决策 | 副本滞后 | 候选副本最后持久化点早于允许RPO | 阻断切换，选择恢复或结束演练 | 不得删除时间证据以满足RPO | 数据库负责人
DEC-19 | 决策 | 备端容量 | 备端资源低于已验证演练容量 | 不执行全量切换，申请降低合成负载后重评估 | 不凭经验宣称容量足够 | 平台负责人
DEC-20 | 决策 | 主端隔离 | 无法确认原写入端已停止接收写入 | 阻断新主写入，避免双写 | 不同时允许两端成为写主 | 数据库负责人
DEC-21 | 决策 | 审批缺失 | 切换申请没有指挥员确认记录 | 等待授权，保持观察和只读检查 | 不能事后补造批准时间 | 操作执行员
DEC-22 | 决策 | 触发回滚 | 出现数据校验不一致 | 建议回滚，由指挥员确认并记录证据 | 不继续扩大合成流量 | 数据负责人
DEC-23 | 决策 | 窗口结束 | 到08:55仍未通过恢复判定 | 终止故障注入，执行已批准的回滚路径 | 不为达标改写故障开始时间 | 演练指挥员
DEC-24 | 决策 | 目标变化 | 需要追加新故障注入 | 重新审批下一轮范围并设置新演练ID | 不在已批准轮次内临时叠加故障 | 演练协调员
DEC-25 | 执行 | 切换前备份 | 切换前基线摘要校验成功 | 记录检查人后按脚本顺序操作 | 不得跳过证据登记直接切换 | 操作执行员
DEC-26 | 执行 | 配置发布 | 配置版本与批准版本不一致 | 停止执行，恢复到检查点并复核版本 | 不自动选择最新包 | 发布负责人
DEC-27 | 执行 | DNS缓存 | 测试域名仍解析到旧端 | 按演练域配置等待或刷新受控客户端缓存 | 不调整公司生产DNS记录 | 平台负责人
DEC-28 | 执行 | 缓存预热 | 缓存为空导致首批慢请求 | 按已批准合成请求预热并记录耗时 | 不把预热结束当作业务验证完成 | 应用负责人
DEC-29 | 执行 | 消息重放 | 重新消费收到相同业务消息ID | 验证幂等去重并记录重复计数 | 不删除原消息掩盖重复 | 队列负责人
DEC-30 | 执行 | 任务重启 | 后台任务卡在执行中 | 按任务恢复标记重启并比对最终输出 | 不批量把状态改为成功 | 应用负责人
DEC-31 | 执行 | 观测中断 | 指标采集暂时丢失 | 保留操作日志，恢复观测后补采可验证数据 | 不使用猜测数值填补图表 | 监控值班员
DEC-32 | 执行 | 脚本超时 | 操作脚本超过自身超时限 | 查询实际状态后决定重试或回滚 | 不因客户端超时就重复执行破坏性步骤 | 操作执行员
DEC-33 | 验证 | 交易完成 | 核心合成交易全链路成功 | 记录唯一交易ID和端到端结果 | 不只检查HTTP200 | 业务验收员
DEC-34 | 验证 | 余额校验 | 合成台账期初+变动不等于期末 | 阻断恢复结论并报告差额 | 不手工改测试数据对齐结果 | 数据负责人
DEC-35 | 验证 | 消息一致 | 生产者发送量与已处理去重消息量存在差额 | 定位在途、失败和重复，列明差异 | 不把重复消费次数当独立成功数 | 队列负责人
DEC-36 | 验证 | 权限回归 | 普通演练用户能看到管理员操作 | 停止扩流，修复演练权限后复验 | 不将权限异常列为无关问题 | 身份管理员
DEC-37 | 验证 | 性能回归 | 延迟未回到批准基线范围 | 维持观察态，定位容量与缓存问题 | 不宣称已达到未知性能目标 | 平台负责人
DEC-38 | 验证 | 恢复计时 | 交易成功但一致性检查尚未通过 | 继续RTO计时，直到全部恢复判据通过 | 不能提前用节点启动时间止表 | 记录员
DEC-39 | 验证 | 恢复点 | 确认最后持久化数据点与T0 | 计算数据缺口并与RPO比较 | 不使用备份文件生成时间替代持久化点 | 数据库负责人
DEC-40 | 验证 | 业务签字 | 技术验证通过但业务未确认 | 标记待业务确认并保留观测 | 不由技术执行员代签 | 业务验收员
DEC-41 | 收尾 | 解除注入 | 指挥员确认结束本轮 | 撤销全部故障注入并检查清单 | 不保留隐性网络阻断给后续测试 | 操作执行员
DEC-42 | 收尾 | 切回计划 | 备用环境已稳定但原端未验证 | 保留测试备用运行，另排受控切回 | 不在结束会议期间临时切回 | 平台负责人
DEC-43 | 收尾 | 账号清理 | 存在演练临时授权 | 按授权清单撤销并核验 | 不删除审计记录掩盖授权使用 | 身份管理员
DEC-44 | 收尾 | 证据归档 | 截图、日志与指标尚未建立关联 | 补齐演练ID、动作ID和摘要后归档 | 不以截图数量替代证据完整性 | 记录员
DEC-45 | 收尾 | 差异未解 | 出现未解释的数据差异 | 保留未通过结论并建立问题跟踪 | 不在最终报告中删除失败分支 | 数据负责人
DEC-46 | 收尾 | 行动项 | 整改事项没有负责人或验证条件 | 退回补齐责任角色、到期时间与验证方式 | 不能仅写持续优化 | 演练协调员
DEC-47 | 收尾 | 指标复核 | 时间记录存在无法解释冲突 | 将相关指标标记不可判定并说明证据缺口 | 不为了通过取较短时间 | 观测员
DEC-48 | 收尾 | 关闭演练 | 所有注入撤销、账号清理、证据和遗留问题登记完成 | 指挥员关闭演练，复盘问题保持开放跟踪 | 关闭演练不等于所有整改已完成 | 演练指挥员

## 合成核对数据
编号 | 指标 | 值 | 单位 | 说明
DATA-01 | 期初测试积分 | 2400 | 积分 | 不代表真实资产
DATA-02 | 本轮增加 | 760 | 积分 | 已按业务ID去重
DATA-03 | 本轮扣减 | 530 | 积分 | 已按业务ID去重
DATA-04 | 消息发送数 | 1200 | 条业务消息 | 每个业务消息ID唯一
DATA-05 | 处理尝试数 | 1224 | 次尝试 | 含重复处理尝试
DATA-06 | 重复拦截数 | 24 | 次尝试 | 已由幂等策略拦截
DATA-07 | 最后持久化点 | 2026-11-18T00:02:00Z | UTC | RPO计算依据

## 记录模板
记录类型 | 必填字段 | 示例标识 | 审核角色
动作 | 演练ID、动作ID、执行人、批准人、对象、前后状态、UTC和原时区、证据摘要 | ACT-TEST-001 | 观察员
决策 | 问题、候选方案、证据引用、决定、负责人、时间 | DECISION-TEST-001 | 记录员
通知 | 阶段、影响范围、已知情况、未知情况、下一次更新时间、发送者 | MSG-TEST-001 | 沟通联络员
整改 | 问题、原因假设、责任角色、到期时间、验证条件、状态 | FOLLOW-TEST-001 | 演练协调员